附件：《2013希望工程激励行动实施细则》

项目实施领域
     2013年度项目实施领域为：青少年教育和健康（农民工子女关怀）、环保、动物保护、社区服务、社会福利、弱势群体关怀、社会政策建议、扶贫、文化艺术、希望工程快乐音乐教育、希望工程快乐电影放映等（不面向政治、宗教的项目）。

项目实施形式及程序
     1、主办方确定项目实施方向，提出基本要素、要求、规范，发布申报相关信息。

2、在高校有关部门组织下，向大学生介绍希望工程激励行动，动员本高校学生、社团参加。
     3、在高校有关部门指导下，由学生社团或大学生成立的项目团队自主设计或完善社会公益服务项目方案，向项目官方网站申报，网站为www.jilixingdong.org。
     4、各省级青基会对本省（市、区）申报项目进行初审，中国青基会和英国大使馆文化教育处对项目进行终审，确定获资助项目。

5、所有获资助项目在希望工程激励行动官方网站对各自的项目主页进行布置设计。
     6、获资助项目进行项目筹资，项目团队自身的筹资额度占预算的20%，主办方匹配其余80%。
     7、项目筹资结束，获资助项目进行集中培训，颁发资助证书，培训专家指导项目团队完善项目方案。 
    8、划拨获资助项目资助款。

9、各项目团队开始按计划实施项目。 
    10、项目团队在实施过程中，全程自行维护各自的项目主页。
    11、项目实施期结束，自我评估，完成项目总结报告、财务报告。 
    12、评选项目成果奖，组织赴港交流活动。 
    13、新一轮项目启动。

项目参与办法
     1、项目申报主体应是在校大学生，原则上项目团队至少5人，不多于15人。团队需有项目指导教师。个人申报不予受理。

2、在项目官方网站上传项目申请书，须下载填写，加盖学校相关部分公章后上传。
    3、资助奖励名额及额度： 
    每个团队申报项目限2项以内；
    入围项目资助额度为10000元人民币以内，资助额度依据项目预算确定。

项目实施时间进度
     2013年4月12日--项目启动

2013年4月-5月21日--由各参与高校有关部门动员组织学生申报，各高校组织学生组建项目团队，确定项目指导教师、团队数量、团队构成、参与学生人数、项目申请预算和项目服务方向，并通过项目官网www.jilixingdong.org  注册申报。备注：现在申报时间延迟到5月31日。 
     2013年5月22日-5月26日—各省级青基会初审本省高校学生申报的项目。

2013年5月27日-6月1日—中国青基会组织专家评审委员会评审，选出各地获资助项目。 
     2013年6月2日—在希望工程激励行动官网公布获资助项目。

2013年6月3日-31日—入围团队自筹20%项目款。

2013年7月1-15日—组织入围项目团队代表参加项目培训。
     2013年7月20日前--参与培训的项目团队提交修改完善的项目计划书。 
     2013年7月25日前--主办方划拨资助款，项目开始实施，实施周期为5个月，在项目实施期间主办方和专家组将对项目实施进行督察、指导和项目评估。

2013年9月-12月—各省项目团队每月组织一期本省的希望工程激励行动高校沙龙。
     2014年1月--完成对项目的总结评估，组织激励行动论坛，成果奖评选颁奖。 
     2014年2月--优秀项目团队代表赴香港进行公益机构和社会企业考察。

2014年3月--启动2014年项目